## Planning
Phase | Tâche | Responsable | Date de début | Date de fin | Durée (j) | Durée calendaire | Statut
1. Planification | Présentation de la SAÉ et compréhension du sujet | Groupe | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.5 | 1
1. Planification | Création du dépôt GitHub et mise en place des règles de collaboration | Cyprien | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.5 | 1 | Fait
2. Environnement | Conception détaillée du schéma de la BDD (Modèle Conceptuel/Logique) | Groupe | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 1 | 2 | Fait
2. Environnement | Installation et configuration de la VM Linux (serveur) | groupe | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1.5 | 2 | Fait
2. Environnement | Installation des services (Nginx, MariaDB, Python) | groupe | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1.5 | 2 | Fait
2. Environnement | Mise en place du projet Django et de l'environnement virtuel | Groupe | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1 | 1 | Fait
3. Backend | Développement des modèles Django (models.py) | Akli | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1.5 | 2 | Fait
3. Backend | Configuration du panel Admin Django pour tous les modèles | Cyprien | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 | 2 | Fait
3. Backend | Remplissage de la BDD avec les données initiales (fixtures/scripts) | Groupe | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.5 | 1 | Fait
3. Backend | Développement CRUD pour Étudiants et Enseignants | groupe | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2 | 2 | Fait
3. Backend | Développement CRUD pour UE, Ressources et Examens | groupe | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2 | 2 | Fait
4. Fonctionnalités | Développement du formulaire de saisie manuelle des notes | Akli | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1.5 | 2 | Fait
4. Fonctionnalités | Développement de l'import de notes par fichier (backend) | Cyprien | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2 | 2 | Fait
4. Fonctionnalités | Amélioration de l'UI/UX (CSS, templates de base) | Cyprien | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1.5 | 3 | Fait
4. Fonctionnalités | Développement de la génération du relevé de notes par étudiant | Akli | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 1 | Fait
5. Finalisation | Tests complets de l'application et débogage | Groupe | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1.5 | 2 | Fait
5. Finalisation | Rédaction de la procédure d'installation (individuel) | Chacun | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 2 | Fait
5. Finalisation | Rédaction de la fiche projet portfolio + résumé anglais (individuel) | Chacun | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.5 | 2 | Fait
5. Finalisation | Préparation du diaporama de soutenance | Groupe | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 1 | 1 | Fait
5. Finalisation | Remise des livrables (Diaporama, lien GitHub) | Groupe | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.2 | 1 | Fait
6. Soutenance | Répétition de la soutenance orale | Groupe | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.5 | 1 | Fait
6. Soutenance | Soutenance orale du projet | Groupe | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0.5 | 1 | Fait
Cyprien BURDLOFF RT132
Akli Houamdi RT131
Groupe 16 - Gestion des Notes